## Tabelle1
| Geschätzter Zeitaufwand in min** | 18.11.2020 Lektion 1 | 09.12.2020 Lektion 1 | 09.12.2020 Lektion 2 | 16.12.2020 Lektion 1 | 16.12.2020 Lektion 2 | Ferien Block 1 | Ferien Block 2 | Ferien Block 3 | 06.01.2021 Lektion 1 | 06.01.2021 Lektion 2 | Puffer* | 13.01.2020 Lektion 1 | 13.01.2020 Lektion 2 | Puffer 2*
Definierung Umsetzungsziel | 30 | [14 empty] | Grün = Geplant umzusetzen
Zeitplanung | 60 | [14 empty] | Gelb = Möglicherweise
User Stories planen | 60 | [14 empty] | Rot = Unwahrscheinlich / als zusätzlicher Puffer geplant
Countainerentwurf | 45 | [14 empty] | * Pufferzeiten sind jeweils am WE der Schullektion als Backup geplant
GUI-Entwurf | 90 | [14 empty] | ** Der zeitliche Aufwand wird eher über - als unterschätzt: Die Balken sind eher zulang definiert als zu kurz, damit ich nicht in einen zeitlichen Verzug gerate und trotz genügender Puffer noch einen zusätzlichen Puffer habe.
Prototyp / Tutorials | 60
Umsetzung GUI | 90
US-01 bis US-04 | 90
US-05 & US-06 | 60
US-07 | 30
Bonus User-Stories / Puffer | 120
Abgabe | 15
Summe | 750